## Sheet1
 | time axis 2016-09-13 to 2016-12-15
 | time axis 2016-09-13 to 2016-12-15
Task | Days | Preds
Start | 0
A. Conduct Research | 20 | Start | bar: 2016-09-13 to 2016-10-02
B. Create GUI | 10 | A | bar: 2016-10-03 to 2016-10-12
C. Code Router Functionality | 24 | A | bar: 2016-10-03 to 2016-10-12
D. Testing Phase 1 | 7 | B,C | bar: 2016-10-13 to 2016-10-19; 2016-10-21 to 2016-11-03
E. Create Data Parser | 14 | D | bar: 2016-10-21 to 2016-11-03
F. Testing Phase 2 | 7 | E | bar: 2016-11-04 to 2016-11-09
G. Display Data In GUI | 14 | F | bar: 2016-11-11 to 2016-11-23
H. Final Testing/Documentation | 10 | G | bar: 2016-11-30 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-13
Finish |  | D,F,H
Finish
D. Testing Phase 1
E. Create Data Parser
F. Testing Phase 2
G. Display Data in GUI
H. Final Testing and Documentation
B. Build GUI Interface
Thanksgiving
C. Router Functionality Part 1
Client Demo
A. Conduct Research
Client Demo
Client Demo
Client Demo
C. Router Functionality Part 2